## Slide 1: En 12 semaines, +8 % prouvés sur la ligne goulot
NOS 12 SEMAINES
1
Diagnostic
2–4 sem.
S1–S4
Charte signée, baseline validée
2
Preuve technique
6–12 sem.
S4–S12
Utilisateurs nommés, gain mesuré
3
Passage à l'échelle
3–9 mois
M4–M12
Toutes les lignes, outil géré par la DSI
4
Ancrage
En continu
Ligne par ligne
Tient sans nous
Notes: Méthode en 4 étapes. Nos 12 semaines couvrent le Diagnostic et la Preuve technique. Chaque étape se termine sur un critère de sortie visible par le sponsor. On ancre chaque ligne avant de passer à la suivante.

## Slide 2: 4 projets en parallèle, un go ou stop toutes les 4 semaines
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
Ordonnancement
Capacité : direct
Diagnostic
Preuve technique
Qualité produit
Capacité : direct
Diagnostic
Preuve technique
Qualité finale
Cash et service
Diagnostic
Preuve technique
Time to market
Croissance
Diagnostic
Seulement si go en S4
Go / stop S4
Go / stop S8
Go / stop S12
Environ 30 % des initiatives échouent : arrêter un projet est un résultat
Notes: Ordonnancement et qualité produit portent le +8 %. La qualité finale apporte surtout du cash (environ 9 M€, une seule fois) et du service. Le time to market ne passe en preuve technique que si le jalon S4 le justifie. Environ 30 % des initiatives échouent : arrêter un projet est un résultat, documenté comme un gain.

## Slide 3: Chaque jalon a un critère d'arrêt, validé aujourd'hui
Projet | Stop en S4 si… | Stop en S8 si…
Ordonnancement | Changements de format < 1/3 des pertes de capacité | Simulation < +3 % de capacité
Qualité produit | Rebuts et déviations < 2 % du rendement | Pas de baisse des déviations sur la ligne pilote
Qualité finale | La revue n'est pas le goulot de la libération | Une anomalie critique manquée
Time to market | > 80 % du délai hors usine (R&D, réglementaire) | Devient une recommandation
Règle : rater deux fois le même jalon vaut décision d'arrêt. Les seuils sont à caler avec le sponsor.
Notes: Les seuils sont des propositions à caler avec le sponsor. Les critères sont relus à voix haute à chaque comité. Rater deux fois le même jalon vaut décision d'arrêt.

## Slide 4: Un gain compte quand votre contrôleur le calcule sans nous
+8 %
de capacité sur la ligne goulot, à mix normalisé
Baseline signée en S1 par le contrôleur
Capacité libérée
Vendue ?
Oui
Marge sur coûts variables
Non
Coûts évités seulement
À prouver en S2 : carnet de commandes et ventes perdues
Notes: Le +8 % est mesuré sur la ligne goulot : une heure gagnée ailleurs n'ajoute aucun lot. La capacité libérée ne vaut de l'argent que si elle se vend : question au comex, quel est le carnet de commandes face à la capacité démontrée ? Les ruptures à l'export suggèrent que oui, à prouver. Le cash du stock de la qualité finale (environ 9 M€) est compté une seule fois. La baseline et le protocole de gains (indicateur, formule, source, normalisation, rythme, seuil de validation) sont signés en S1.

## Slide 5: L'IA propose, vos équipes décident
Fantôme
L'outil tourne en parallèle
Copilote
Chaque modification est justifiée
Par défaut
L'équipe peut s'opposer
Autonome par catégorie
Petites décisions connues
12 semaines
Libération d'un lot : toujours la pharmacienne responsable
GOUVERNANCE
Chaque semaine
Revue opérationnelle, 30 min
Chaque mois
Comité : go ou stop, 1 h
En continu
Journal des décisions
Notes: Quatre niveaux de déploiement. En 12 semaines, on va jusqu'au copilote : l'équipe part de la proposition et justifie chaque modification. Chaque désaccord avec l'outil est analysé jusqu'à la cause : règle manquante, règle fausse, donnée fausse. La libération d'un lot reste toujours la décision de la pharmacienne responsable. Gouvernance : revue opérationnelle hebdomadaire de 30 minutes, comité mensuel d'une heure qui tranche go ou stop, journal des décisions relu à chaque rituel. Pas de surprise : une mauvaise nouvelle est annoncée le jour même, avec des options.

## Slide 6: Pour démarrer lundi, nous avons besoin de 8 décisions
Décision | Qui | Quand
Accord sur le périmètre : +8 %, 4 projets, droit d'arrêt | CEO, sponsor | Lundi
Sponsor : 30 min par semaine, blocage levé en 1 semaine | Bruno Martel | Lundi
Accès lecture seule : ERP, production, LIMS, qualité | DSI | J1
Lancement de la revue de sécurité informatique | DSI | J1
Baseline et protocole de gains signés | Contrôleur | S1
Carnet de commandes et ventes perdues | Supply chain | S2
Heures nommées des experts | Sponsor, RH | S1–S4
Consultation du CSE | RH | Avant S5
Notes: Le sponsor consacre 30 minutes par semaine et lève un blocage dans la semaine. La revue de sécurité informatique démarre le premier jour ; en attendant, on travaille sur des extractions. Les heures des experts sont dégagées par leurs managers, pas demandées aux experts eux-mêmes. En France, le CSE est consulté avant tout outil qui pourrait servir à suivre le travail des opérateurs.